# Cronograma de mejoras técnicas de WESApp

Rendimiento de carga, responsive, mantenibilidad y estabilización

Versión basada en la auditoría del estado actual al 8 de septiembre de 2026

# Objetivo

Este cronograma organiza los cambios necesarios para estabilizar el trabajo actual, reducir el tiempo de carga de tablas y datos secundarios, mejorar la experiencia responsive y dejar una base entendible para futuras actualizaciones. La ejecución debe preservar las reglas de negocio existentes y mantener comentarios únicamente cuando expliquen decisiones que el código no puede expresar por sí solo.

# Estado de partida

Lint de backend y frontend aprobado.

Formato de backend aprobado; formato de frontend pendiente en 10 archivos modificados.

Pruebas frontend: 511 aprobadas y 14 fallidas en 4 suites.

Cambios locales: 29 archivos modificados y 5 nuevos, con 412 líneas añadidas y 928 eliminadas.

El esquema base registra versiones hasta la 28, mientras las migraciones llegan hasta la 43.

# Criterios de trabajo

No iniciar una fase dependiente mientras la fase anterior tenga pruebas o formato pendientes.

Medir tiempos antes y después de optimizar; un loading mejora la percepción, pero no sustituye la reducción de consultas.

Cargar primero lo visible y solicitar datos secundarios solo cuando el usuario los necesite.

Conservar las filas durante filtros, paginación y recargas silenciosas.

Agregar comentarios solo para reglas de negocio, seguridad, concurrencia, compatibilidad o decisiones no evidentes.

# Cronograma propuesto

| Fase | Duración | Objetivo | Entregables | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Estabilización | 1 semana | Cerrar los cambios actuales sin regresiones. | Alinear Registro, Visitas, filtros, tipos configurables y Personal. Corregir formato y las 14 pruebas. | Lint, formato, unitarias, integración y build en verde. |
| 2 Integridad de datos | 1 semana | Asegurar instalaciones y actualizaciones de base de datos. | Actualizar schema.sql. Probar migraciones 41 a 43 desde cero y desde versión 40. Verificar datos históricos y rollback. | Esquema fresco equivalente al migrado y pruebas de migración aprobadas. |
| 3 Limpieza técnica | 3 a 5 días | Eliminar código sin consumidores y fijar límites de calidad. | Retirar endpoints, servicios, exports y pruebas obsoletos de Manzanas y Villas. Añadir detección de código muerto y script verify. | Sin referencias huérfanas; verificación completa desde la raíz. |
| 4 Medición | 3 a 5 días | Crear una línea base de rendimiento. | Medir tiempos API y SQL, filas procesadas y p50 y p95. Identificar las cinco consultas más lentas. | Informe reproducible con objetivos por operación. |
| 5 Carga bajo demanda | 1 a 2 semanas | Reducir solicitudes iniciales y tiempo hasta la primera tabla útil. | Cargar solo la pestaña activa en Inventario, Cuentas, Configuración, Bitácoras y Personal. Precargar datos probables en segundo plano. | Pestañas ocultas no bloquean la vista inicial y no duplican solicitudes. |
| 6 Caché y estados de carga | 1 a 2 semanas | Unificar consultas y comportamiento visual. | Incorporar caché, cancelación, debounce y revalidación. Crear RouteLoading, TableSkeleton, InlineRefreshing, ButtonLoading y SelectLoading. | Las tablas conservan filas durante recargas; no hay respuestas antiguas ni loaders duplicados. |
| 7 Optimización de consultas | 1 a 2 semanas | Reducir la latencia demostrada por medición. | Optimizar COUNT, agregaciones y búsquedas ILIKE. Añadir índices pg_trgm o compuestos solo con evidencia de EXPLAIN ANALYZE. | API común menor a 300 ms p95 y filtros o paginación menores a 500 ms p95 en el entorno acordado. |
| 8 Responsive funcional | 1 a 2 semanas | Mejorar uso real en móvil y tablet. | Unificar tablas y tarjetas, filtros colapsables y modales móviles. Reducir anchos fijos, overflow oculto e important. | Sin contenido inaccesible y con acciones táctiles de al menos 44 por 44 px. |
| 9 Arquitectura | 2 a 4 semanas | Reducir el riesgo de futuras actualizaciones. | Dividir controladores y páginas grandes. Extraer casos de uso, repositorios de comandos y hooks por flujo. | Controladores sin SQL y páginas centradas en orquestación. |
| 10 Cierre | 1 semana | Validar funcionalidad, rendimiento y responsive. | Ejecutar CI completo, E2E, visual responsive, accesibilidad básica y comparación de métricas. | Criterios técnicos aprobados y documentación actualizada. |

# Detalle de las primeras fases

## Fase 1 Estabilización

Confirmar que Registro ya no utiliza Manzana ni Villa y actualizar su contrato completo.

Alinear el nuevo modal de filtros con las pruebas de exportación.

Confirmar la eliminación del tipo Cédula del formulario configurable.

Completar y probar el flujo de salida de colaboradores.

Aplicar formato a los 10 archivos frontend pendientes.

## Fase 2 Integridad de datos

Incorporar al esquema fresco todos los cambios de las migraciones 29 a 43.

Probar dirección manual, respuestas con foto, placa opcional y datos de salida.

Verificar que las restricciones acepten los datos históricos válidos y rechacen estados incoherentes.

## Fase 3 Limpieza técnica

Eliminar métodos de Manzanas y Villas que quedaron sin rutas ni consumidores.

Incorporar una herramienta de código muerto y dependencias sin uso.

Crear un comando raíz que ejecute lint, formato, pruebas, build y validación de migraciones.

# Modelo de carga objetivo

| Situación | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Entrada al módulo | Mostrar el armazón de la ruta y solicitar únicamente la pestaña visible. |
| Primera carga de tabla | Mostrar filas skeleton con dimensiones similares al contenido final. |
| Filtro o paginación | Conservar los resultados actuales y mostrar un indicador pequeño de actualización. |
| Acción de formulario | Bloquear únicamente el botón o control afectado. |
| Datos secundarios | Cargar al abrir la pestaña, modal o selector que los necesita. |
| Error parcial | Mostrar el error dentro del bloque afectado y permitir reintento. |

# Validación responsive

Probar 375 por 667, 390 por 844, 768 por 1024, 1024 por 768 y 1440 por 900.

Verificar tablas, tarjetas, filtros, modales, foco, teclado, zoom al 200 por ciento y textos largos.

Confirmar que ninguna acción quede oculta por overflow y que los controles táctiles tengan tamaño suficiente.

Validar estados de carga, error y vacío en cada módulo y viewport.

# Política de comentarios

Los comentarios deben explicar el motivo de una decisión que no resulte evidente al leer el código. Se permiten para reglas de negocio, condiciones de carrera, seguridad, compatibilidad y decisiones SQL complejas. Deben eliminarse los comentarios que solo repiten el nombre de una función o describen la instrucción siguiente.

# Orden de aprobación

La aprobación recomendada ocurre en tres bloques. El primer bloque comprende las fases 1 a 3 y recupera una base estable. El segundo comprende las fases 4 a 7 y mejora el rendimiento medido y la experiencia de carga. El tercero comprende las fases 8 a 10 y consolida responsive, arquitectura y validación final.